## Séjour
2025-05-04
Tâche | Du | Au | De | Vers
Séjour : | 2025-05-04 | 2025-05-11
Pré-validation de la proposition par le bureau (région et dates) | 2023-11-04 | 2024-02-04 | Bureau | Responsable séjour | début séjour – 18 mois
Fourniture des documents pour le séjour (Organiser un séjour, Planning, …) | 2023-11-04 | 2024-02-04 | Bureau | Responsable séjour | début séjour – 18 mois
Prospection (randonnées, intérêt touristique, hébergement) | 2023-11-04 | 2024-02-04 | Responsable séjour |  | début séjour – 18 mois
Choix de l’organisme | 2024-02-04 | 2024-05-04 | Responsable séjour |  | début séjour – 15 mois
Fixation de l’effectif de réservation, des dates | 2024-02-04 | 2024-05-04 | Responsable séjour |  | début séjour – 15 mois
Établissement du devis par l’organisme | 2024-08-04 | 2024-05-04 | Hébergeur | Responsable séjour | début séjour – 15 mois
Fourniture du devis et du CGV | 2024-05-04 | 2024-12-04 | Responsable séjour | Président, Trésorier Correspondant Séjour | début séjour - un an
Fourniture au trésorier des dépense annexes (visites, restaurant …) | 2024-05-04 | 2024-12-04 | Responsable séjour | Trésorier | début séjour - un an
Établissement du prix du séjour | 2024-05-04 | 2024-12-04 | Trésorier | Responsable séjour | début séjour - un an
Validation du séjour par le bureau | 2024-05-04 | 2024-12-04 | Bureau | Responsable séjour | début séjour - un an
Signature du contrat de réservation | 2024-05-04 | 2024-12-04 | Responsable séjour | Hébergeur | début séjour - un an
Envoi du contrat signé | 2024-05-04 | 2024-12-04 | Responsable séjour | Président, Trésorier Correspondant Séjour | début séjour - un an
Envoi du chèque de réservation | 2024-05-04 | 2024-12-04 | Trésorier | Hébergeur | début séjour - un an
Fourniture des documents séjour « notice de séjour », « bulletin d’inscription » | 2024-12-04 | 2025-01-19 | Correspondant séjour | Responsable séjour | début séjour – 5 mois
Complément des documents séjour « notice de séjour », « bulletin d’inscription » | 2024-12-04 | 2025-01-19 | Responsable séjour | Correspondant séjour | début séjour – 5 mois
Préparation des randonnée pour le séjour | 2025-01-04 | 2025-01-19 | Responsable séjour |  | début séjour -5 mois
Envoi de la notice complète | 2025-01-19 | 2025-01-04 | Correspondant séjour | Valideur FFR | début séjour – 4 mois et demi
Validation de la notice | 2025-01-19 | 2025-01-04 | Valideur FFR | Correspondant séjour | début séjour – 4 mois et demi
Création du séjour dans l’application FFR (obtention du numéro séjour) | 2025-01-19 | 2025-01-04 | Correspondant séjour |  | début séjour – 4 mois et demi
Complément du bulletin (Numéro de séjour) | 2025-01-19 | 2025-01-04 | Correspondant séjour |  | début séjour – 4 mois et demi
Envoi du bulletin d’inscription complété | 2025-01-19 | 2025-01-04 | Correspondant séjour | Valideur FFR | début séjour – 4 mois et demi
Validation du bulletin d’inscription | 2025-01-19 | 2025-01-04 | Valideur FFR | Correspondant séjour | début séjour – 4 mois et demi
Bulletin complété (à signer) | 2025-01-19 | 2025-01-04 | Correspondant séjour | Responsable séjour | début séjour – 4 mois et demi
Envoie de la notice et du bulletin d’inscription | 2025-01-04 | 2025-02-04 | Correspondant séjour | Secrétaire | début séjour – 4 mois
Envoie des documents aux adhérents | 2025-01-04 | 2025-02-04 | Secrétaire | Adhérents | début séjour – 4 mois
Réception des inscriptions et des chèques | 2025-01-04 | 2025-02-04 | Adhérents | Responsable séjour | début séjour – 4 mois
Saisie des participants dans un fichier séjour | 2025-01-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour |  | début séjour – 4 mois
Vérification du libellé des chèques (montant, ordre et signature) | 2025-01-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour |  | début séjour – 4 mois
Classement des chèques séjours en 3 paquets par date d’encaissement et banque | 2025-01-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour |  | début séjour – 4 mois
Regroupement des chèques assurance annulation | 2025-01-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour |  | début séjour – 4 mois
Établissement d’une liste d’attente | 2025-01-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour |  | début séjour – 4 mois
Fixation définitive de l’effectif | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour | Hébergeur | début séjour – 3 mois
Date de clôture des inscriptions | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  |  | début séjour – 3 mois
Chèque pour FFR | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Trésorier | FFR | début séjour – 3 mois
Saisie des participants pour FFR qui ont pris l’assurance FFR | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Correspondant séjour | Système FFR | début séjour – 3 mois
Fourniture de la liste des participants pour la répartition des chambres | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour | Hébergeur | début séjour – 3 mois
Confirmation des inscriptions au séjour et fourniture de la liste des participants | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour | Secrétaire | début séjour – 3 mois
Crée le groupe WhatsApp incluant tous les participants au séjour | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour |  | début séjour – 3 mois
Mise en relation des participants qui offrent ou recherchent de covoiturages | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour | Participants | début séjour – 3 mois
Remise au trésorier des 3 paquets de chèques d’inscription, des chèques d’assurance annulation, des chèques pour chambre individuelle et de la liste des participants. | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Responsable séjour | Trésorier | début séjour – 3 mois
Mise en banque du premier paquet de chèques ainsi que des chèques d’assurances annulation | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Trésorier | Banque | début séjour – 3 mois
Mise en banque du deuxième paquet de chèques | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Trésorier | Banque | début séjour – 2 mois
Mise en banque du troisième paquet de chèques ainsi que des chèques de chambre individuelle | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Trésorier | Banque | début séjour – 1 mois
Saisie des participants dans l’application FFR qui n’ont poas pris l’assurance | 2025-04-13 | 2025-04-19 | Correspondant séjour | système FFR | début séjour – 3 semaines
Déroulement du séjour | 2025-05-04 | 2025-05-11 | Responsable séjour |  | début séjour
Clôture du séjour | 2025-05-11 | 2025-05-25 | Responsable séjour | Trésorier | fin de séjour +21j
Supprime le groupe WhatsApp | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Responsable séjour |  | fin de séjour +21j
Formulas:
Au = [Du]+7
Note on A1: Date début séjour